附件1

- 广州市展会题材提质增优对策研究课题调研项目采购需求

- 项目概况

- （一）项目名称： 广州市展会题材提质增优对策研究课题调研项目

- （二）服务内容：确定1家项目服务商，为采购人提供“广州市展会题材提质增优对策研究”课题调研报告1份。

（三）采购预算金额（最高限价）：人民币15万元。

（四）报价要求：本项目的合同费用为包干总价，已包含各项税费及合同实施过程中的不可预见费用。凡超过最高限价的报价均视为无效报价。

（五）本项目不接受联合体报价。

- 项目详情

（一）具体内容

以推动广州市展会题材提质增优为调研目的，结合广州市现有题材展会发展现状，聘请会展行业专家组成调研小组，开展广州市展会题材提质增优对策研究的调研工作，全面梳理包括但不限于广州20个产业链相关的题材展会情况，分析这些题材的品牌展会在同行业展会在全球或亚洲或全国排名情况，调研分析广州展会题材结构的当前优势及存在问题；对标相应题材优质展会，细致分析广州样本展会在行业竞争力、影响力等方面的优劣势及存在问题，并进一步有针对性提出优化建议；确定推动广州市展会题材提质增优的总体思路和重点任务，围绕展会题材结构优化、模式创新、政府和企业发挥作用等提出广州展会题材提质增优可行性创新办法和保障措施；撰写符合规范要求的调研报告且在调研过程中提供相应的咨询意见。

（二）服务时间

- 自合同签订后至2023年10月31日。

（1）调研课题报告初稿提交时间不迟于8月31日。

（2）9月底前按采购人要求提交报告终稿。

（三）实施要求

- 在正式定稿之前，采购方要求对课题调研报告进行修改和调整的，服务商必须积极配合修改调整直至报告通过采购方审核。

（四）服务商资格要求

1.服务商应具有独立承担民事责任的能力和在中华人民共和国境内注册的独立法人资格，持有有效工商营业执照，组织机构代码证、税务登记证（已登记办理“三证合一”的企业仅须提供印有统一社会信用代码的营业执照）。

2.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指服务商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。（服务商提供承诺函）

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加同一合同项下的采购活动。（服务商提供承诺函）

- （五）成果权属

采购方作为委托方，拥有该课题调研项目的全部知识产权。

- （六）项目验收

1.服务商在采购方要求的期限内提交通过采购方确认的课题调研报告。

2.项目结束后，服务商须配合采购方进行项目验收。

- （七）合同签订

待采购方确定服务商后，服务商应在采购结果公告发布后的20日内与采购方签订服务合同。

- （八）付款方式

项目费用分两笔支付，首付款（项目总费用的70%）在服务合同签订后，收到服务商发票5个工作日内支付，尾款（项目总费用的30%）在服务商完成服务内容且经采购方验收合格后支付。

- 评审标准

（一）本项目遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，采用综合评分法，综合得分最高的确定为本项目服务服务商。

（二）由采购方自行组织3人或以上的评审小组负责完成本项目的评审工作。

（三）评审小组先对提交报价资料的各单位开展资格审查，再对通过资格审查的报价单位进行综合评审，得出各报价单位的综合得分，并按得分高低排名。

（四）资格审查

| 序号 | 审查项 |
| --- | --- |
| 1 | 报价单位营业执照（复印件，盖公章） |
| 2 | 申请人代表的法定代表人授权委托书（如有，原件盖公章） |
| 3 | 法人代表及被授权人（如有）身份证复印件（盖公章） |
| 4 | 报价单位服务承诺。要求内容自拟，需包含：参加本次报价的单位，近三年（2020年至今）在经营活动中没有重大违法记录，无利用不正当竞争手段骗取的行为；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（原件，盖公章） |

（五）综合评审

| 序号 | 评审项 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目的理解程度及调研方法 | - 方案对项目背景、目的、会展相关情况、重难点分析了解充分，数据收集、调查研究方法合理可行。评价为优，得30分； 2.方案对项目背景、目的、会展相关政策、重难点分析了解较充分，数据收集、调查研究方法较为合理可行。评价为良，得20分； 3.方案对项目背景、目的、会展相关政策、重难点分析了解一般，数据收集、调查研究方法一般。评价为一般，得10分； - 4.无或其他，得0分。 | 30 |
| 2 | 调研思路及进度安排 | 1.调研思路内容全面详实，调研进度安排合理。评价为优，得25分； 2.调研思路内容较为全面详实，调研进度安排较为合理。评价为良，得20分； 3.调研思路内容不够全面详实，调研进度安排不够合理。评价为一般，得10分； 4.无或其他，得0分。 | 25 |
| 3 | 课题 调研 团队 综合 能力 | 根据本项目拟投入人员综合能力情况进行评审： - 项目团队中具有经济类、管理类副高级（或以上）职称的，每人得6分，本项最高6分； - 项目团队中具有经济类、管理类中级职称的，每人得3分，本项最高6分； - 项目团队中具有经济类、管理类研究生学历/学位证（或在读证明）的，每人得1分，本项最高3分； - 无或其他，得0分。 - 注：提供职称证、学历/学位证、学生证等有效证明文件复印件，否则不得分。同一人第1-3项得分不可兼得。 | 15 |
| 4 | 同类 项目 业绩 | 请提供自2017年1月1日至今： 1.签订相关项目（会展行业相关研究或咨询）合同； - 2.在专业刊物发表相关项目（会展行业相关研究或咨询）的学术论文或研究成果。 - 1-2项每提供一项得5分，本项最高得20分。 备注：提供合同（协议）关键页（含签订合同双方的单位名称、项目名称、项目金额、合同双方落款盖章、签订日期的关键页）复印件，或者学术论文、研究成果复印件。不提供或资料不全不得分。 | 20 |
| 5 | 报价 | 根据报价情况进行排序，最低价得10分，第二低价得8分，第三低价得6分，第四低价及其他价格得4分。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |